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SYNGENTA 
Obra: SALA TELEPRESENCIA – Libertador 1855 piso 1 

INFORME








                  Fecha: 22/10/12

TAREAS REALIZADAS

· TABIQUERÍA EN PLACAS DE ROCA DE YESO:
· Tabiquería de dos caras 0,13 m esp. doble placa standard 12,5 mm + estructura de 70 mm + doble placa standard 12,5 mm (con densidad 5 kg/m2, para interior).
· Masillado de tabiquería.
· Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm mayor a 1,00 m (h).

· Tareas varias de reparaciones y/o adaptaciones por demoliciones ejecutadas en tabiquerías de placa de roca de yeso.

· Recolocación y renovación de placas de roca de yeso dañadas por el desmonte y reconstrucción de la tabiquería.
· Reparación de cielorraso por corrimiento de inyección perimetral.
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· PINTURA:
· Enduido, lijado y 1ra mano de pintura de nuevos tabiques, de ambas caras.

TAREAS A REALIZAR
19/10/12

· PISOS ALFOMBRADOS:
· Recolocación de alfombra modular en perímetro de oficina, pegada con adhesivo con memoria.

· ZÓCALOS:
· Colocación de zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3” en nuevos tabiques.

20/10/12

· PINTURA:
· Manos finales de pintura
· Pintado de cielorraso, por corrimiento de inyección perimetral.
· LIMPIEZA DE OBRA:
· Limpieza de obra final.
23/10/12

· CARPINTERÍA DE MADERA:
· Colocación de marco y puerta de madera.

24/10/12

· CORTINAS:
· Ajuste de cortinas por corrimiento de papelería.

	Arq. Diego Umansky

	Director de Obra
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