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Meeting N°.: 3
Date: 26 de JUNIO de 2014
Time Start: 14:00 hs
Time End: :15:00hs
   

Place: Oficinas Vicente Lopez                  
Prepared  By: Marcelo Ybañez
Issued:




Attendees: Marcelo Abella, Leandro Mazzeo, Mariana Palomino, Juan Martin Passera, Soledad (Seg Contract), Alberto Aladro, Sergio Sendon, Gabriel Sinesia
Distribution: Gustavo Codina, Marcelo Stradiotto, Andrea Mafauad, Nestor Sisto, Alberto Aladro, Fernando Depetris, Javier Solis
	Item
	Content

	Action
	Responsible


	Due Date
	Status

	01
	Sonido en Salas de Reunión: Si bien no está prevista la instalación de un sistema de sonido en ninguna de las salas, por ahora. Vamos a dejar las canalizaciones para una futura instalación.

	Ya fue indicado sobre los planos in-situ por Sergio Sendón
	S. Sendón
	26 Jun
	Closed

	02
	Tomacorrientes para transformadores de Wi Fi
	Se confirma la instalación de los mismos sobre el cielorraso
	S. Sendon
	26 Jun
	Closed

	03
	Conexiones de Impresoras, cantidad dos (2) puestos
	Javier Solis confirmó la instalación de dos bocas para cada impresora una para Lan y otra para línea analógica.

	Javier Solis
	26 Jun

	Closed

	04
	Controles de Acceso Aclaraciones
	Fueron aclarados in-situ con los directores técnicos


	S. Sendon
	26 Jun

	Closed

	05
	Cielorrasos con placas Knauf,
	Contract envía la propuesta para ser aprobada por GMA
	M. Abella
	27 Jun
	

	06
	Contract solicita definición de los pisos de vinilo
	GMA comenta que una vez definida la alfombra, se definirá el piso vinílico
	M. Ybañez
	30 Jun

	

	07
	Cronograma de abastecimiento de Muebles operativos.


	Los mismos estarían arribando los siguientes días, 14 16 y 18 de Julio.

Se solicitará a Giuliani entregar las sillas el 31 de Julio
	M. Abella
M. Abella


	26 Jun

31 Jul


	

	08
	Contract debe enviar la propuesta de alquiler de los Aire acondicionados de Computer Room
	Serán enviados, para análisis

	M. Abella
	27 Jun
	

	09
	Cañerias de Aires Acondicionados de Computer Room pueden ser los mismos que los del equipo de alquiler
	Enviar propuesta de tratamiento de los mismos
	M. Abella
	30 Jun
	

	10
	Contract solicita planos de Artefactos de Iluminación
	Serán enviados.
	S. Sendon
	27 Jun
	

	11
	SE observan los paneles curvos con detalles de terminación.
	Contract propone retrabajos en dicha zona

	J.M Passera
	27 Jun
	

	12
	Paneles de Vidrios curvos, definir herrajes de desplazamiento de puertas, hasta ahora no se consiguen. 
	El proveedor realizará propuesta para la evalución de GMA
	L. Mazzeo
	30 Jun
	

	13


	Cables para lectoras no está definido quien lo compra. Falta marca y características
	Sergio Sendon pasa las características

Se consulta a A. Aladro quien debería proveer
	S. Sendón

A Aladro
	30 Jun

30 Jun
	

	14
	Se presentan como Directores técnicos de Obra a Marcelo Polan y Evelin Cintio. Y la comunicación será realizada via E-mail con reportes numerados.
	
	
	26 Jun
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