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Meeting N°.: 5
Date: 03 de Julio de 2014
Time Start: 14:00 hs
Time End: :16:00hs
   

Place: Oficinas Vicente Lopez                  
Prepared  By: Marcelo Ybañez
Issued:




Attendees: Marcelo Abella, Leandro Mazzeo, Mariana Palomino, Juan Martin Passera, Alberto Aladro, Sergio Sendon, Gabriel Sinesia, Gustavo Giles, Javier Solis
Distribution: Gustavo Codina, Marcelo Stradiotto, Andrea Mafauad, Nestor Sisto, Alberto Aladro, Fernando Depetris, 
	Item
	Content

	Action
	Responsible


	Due Date
	Status

	01
	Se observan que los artefactos eléctricos instalados se ensucian por el polvillo de la obra.

Artefactos eléctricos que se usan para iluminación de obra se dañan

	Contract se compromete a limpiar el 100% de los mismos.
Por los daños que pudiera ocurrir es responsabilidad de Contract
	M. Abella
	2 Ago
	

	02
	Cortes de color entre paredes y cielorrasos 
	Se eliminan las buñas y se indica en obra de los detalles técnicos
	S. Sendon
	3 Jul
	Closed

	03
	Puertas de vidrio curvas deslizantes de acceso a salas se modifican a pivotantes.
	Se indica in-situ la propuesta para minimizar el impacto, Leandro Mazzeo consultará con el proveedor de vidrios los detalles técnicos.
Se trasladan las puertas hacia los finales de pared


	L. Mazzeo
S. Sendón
	7 Jul
7 Jul
	

	04
	Contract solicita que la provisión de la alfombra se realice el 15 de Julio por la tarde.
	Se debe coordinar con Atlantis y la administración del edificio para la descarga.

	M. Ybañez
	7 Jul

	

	05
	Muebles operativos de Giuliani, enviaron una nueva propuesta, la entrega comienza el día 16 en vez del 14 de Julio que estaba previsto.
	No hay inconvenientes siempre y cuando se mantenga la fecha de entrega
	
	27 Jul
	

	06
	Muebles de Recepción con problemas comerciales y de plazo de entrega
	Se pasa la información a Mariana Gorosito (Compras)
	M. Ybañez
	3 Jul

	

	07
	Encuentros existentes

	Se propone la instalación de flejes.
	S. Sendón

	3 Jul
	

	08
	Iluminación de Jardín Vertical
	Se propone artefactos Mod. Atego Marca Idea.

	M. Abella
	3 Jul
	

	09
	Proyecto y aprobación de AON
	M. Abella se comunicó con Vicente Saravia y acordaron la forma de presentación.
	M. Abella
	7 Jul
	

	10
	Cargas concentradas: Chequear que el rack de UPS no sobrepase la carga admitida y verificar Archiveros móviles
	Se controlará según planos constructivos
	L. Mazzeo
	7 Jul
	

	11
	AUDIO Y VIDEO: El proveedor ABC1 hizo algunos comentarios con respecto a la insatlación
1- Existe un única caja 10 x 10 cm en la que convergen tensión y señal de video.

2- Altura de las cajas para los televisores están a 2,20m y pide bajar a 1,90m
	Se definió entre los presentes:
1- En las que aun no se colocó la segunda placa de durlock serán remplazados. El resto queda como está.

2- La altura de las cajas no se modifican. Se modifica la altura de los refuerzos de TV’s


	
	3 Jul
	

	12
	Para el SUM se requiere de instalación de parlantes sobre pedestales. Se deben instalar cajas akerman
	Se aguarda el envío de planos con las posiciones
	G. Sinesia
	7 Jul
	

	13


	Telefono de Recepción piso 15
	Definir aparato
	G Sinesia / G. Giles
	7 Jul
	

	14
	Recepción Piso 13 y 14 definir cantidad de puestos (Recepcionistas / Guardias)
	
	M. Ybañez
	8 Jul
	

	15
	Datos + EE Electrica para el SUM
	No fue previsto en el proyecto. Se considera que en el SUM habrá Wi Fi.
	F. Depetris / M. Ybañez
	8 Jul
	

	16
	Definir posición de Polycom’s
	
	F Depetris
	8 Jul
	

	17 
	Aire Acondicionados Provisorios
	Negociación sobre el pago de los mismos.
	M. Ybañez / D. Luchessi
	7 Jul
	

	18
	Hay tres salas de reunión del piso 14 que son trasladadas desde las oficinas actuales de PDA
	Definir el tipo de cableado
	M. Ybañez
	8 Jul
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Piso de Goma en áreas sociales
	Se definió piso color “Artico” en baldosas de 1x1 m
	Todos
	03 Jul
	Closed



	20
	Alfombra debería ser descargada en cada uno de los pisos.
	Acordar con Atlantis, fecha y hora de entrega de la misma.
	M. Ybañez
	08 Jul
	

	21
	Definir lugar para acopio materiales sobrantes.
	GM indicará el lugar
	M. Ybañez
	08 Jul
	

	22
	Paleta de colores para tabiques
	Ya fueron definidos por ESH, los planos serán entregados el Martes.
	S. Sendón
	08 Jul
	

	23
	Indicar en salas de reuniones Luminarias y parlantes de audio.
	ESH con información de ABC1 entregará planos actualizados.
	S. Sendón
	08 Jul
	

	24
	Se define terminaciones entre columnas redondas y cielorraso
	Se define fleje de Acero Inoxidable. Contract define como tarea adicional.
	
	03 Jul
	



                                                            Pág.: 1 

                                                            Pág.: 3 





[image: image2.jpg]