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Meeting N°.: Resumen
Date: 10 de JULIO de 2014
Time Start:
Time End: :
   

Place: Oficinas Vicente Lopez                  
Prepared  By: Marcelo Ybañez
Issued:




Attendees: Marcelo Abella, Leandro Mazzeo, Mariana Palomino, Juan Martin Passera, Soledad (Seg Contract), Alberto Aladro, Fernando Depetris, Javier Solis, Sergio Sendon, Gabriel Sinesia
Distribution: Gustavo Codina, Marcelo Stradiotto, Andrea Mafauad, Nestor Sisto
	Item
	Content

	Action
	Responsible


	Due Date
	Status

	01
	Se necesita definir el encuentro de los paneles móviles con la pared de vidrio, para que los paneles no golpen directamente sobre el vidrio
	Contract enviará una propuesta para ser aprobada por GM
	Leandro Mazzeo
	25 Jun


	

	02
	Contract solicita confirmar fecha de entrega de muebles. (Puestos operativos)
	Se comenta que estamos negociando con Guliani para que confirmen la solicitud del proyecto de reducir el cronograma de tres (3) semanas a dos(2)


	M. Ybañez
	25 Jun


	Crítico

	03
	Contract pregunta si está confirmado la entrega de la alfombra.
	Se explica que está considerado como un ítem crítico. Por el alerta enviado por LA EUROPEA.
	M. Ybañez
	16 Jul
	

	04
	Artefactos Eléctricos, es otro de los ítems en que GMA debe entregar a Contract.
	Confirmar fecha de entrega de artefactos eléctricos.
	M. Ybañez
	24 Jun


	

	05
	Alberto Aladro solicitó a Contract la presentación de los planos de Incendio a la aseguradora AON – Vicente Saravia, para su aprobación.
	Serán enviados.
	M. Abella
	24 Jun
	

	06
	Nuevamente se recuerda el uso de los elementos de seguridad en Obra. Y se pide a todas las personas que visiten la misma la usen sin excepción.
	
	M. Ybañez / M. Abella
	19 Jun
	

	07
	Alberto Aladro comenta la necesidad de tener un Control de Acceso Guardia en la obra.
	Alberto pasa propuesta y analiza los recursos.
	A. Aladro
	23 Jun
	

	08
	Cronograma de abastecimiento de Muebles operativos.


	Los mismos estarían arribando los siguientes días, 14 16 y 18 de Julio.

Se solicitará a Giuliani entregar las sillas el 31 de Julio
	M. Abella

M. Abella


	26 Jun

31 Jul


	

	09
	Contract solicita planos de Artefactos de Iluminación
	Serán enviados.
	S. Sendon
	27 Jun
	

	10
	SE observan los paneles curvos con detalles de terminación.
	Contract propone retrabajos en dicha zona


	J.M Passera
	27 Jun
	

	11
	Paneles de Vidrios curvos, definir herrajes de desplazamiento de puertas, hasta ahora no se consiguen. 
	El proveedor realizará propuesta para la evalución de GMA
	L. Mazzeo
	30 Jun
	

	12
	Cables para lectoras no está definido quien lo compra. Falta marca y características
	Sergio Sendon pasa las características

Se consulta a A. Aladro quien debería proveer
	S. Sendón

A Aladro
	30 Jun

30 Jun
	

	13


	Datos en Puestos de Trabajo
	Se confirma que es uno por cada puesto, excepto en piso 15, Presidencia tiene 2 en escritorio y 2 en Living y el Director comercial 2 en escritorio. En Recepción cada puesto lleva 2.
	F. Depetris
	30 Jun
	

	14
	Datos y EE en Laboratorio IT
	Se solicita agregar 5 puntos de 220v y 5 puntos dobles de datos.

Además falta definición de posicionado de estanterías en Laboratorio.
	S. Sendón

M. Ybañez
	11 Jul
	

	15
	Mobiliario en sala de reuniones
	Definir detalles constructivos especialmente las provisiones de cableado y soporte de face plate para planificar montaje de sistema AV.
	S. Sendón
	3 Jul
	

	16
	Distribución de audio en SUM
	Definir si los 4 altoparlantes, consola y perisféricos del equipo existente requieren tendido de cables permanentes o bien se instalarán por cada evento.
	F. Depetris
	3 Jul
	

	17
	Puertas de vidrio curvas deslizantes de acceso a salas se modifican a pivotantes.
	Se indica in-situ la propuesta para minimizar el impacto, Leandro Mazzeo consultará con el proveedor de vidrios los detalles técnicos.

Se trasladan las puertas hacia los finales de pared


	L. Mazzeo

S. Sendón
	7 Jul

7 Jul
	

	18
	Contract solicita que la provisión de la alfombra se realice el 15 de Julio por la tarde.
	Se debe coordinar con Atlantis y la administración del edificio para la descarga.


	M. Ybañez
	7 Jul


	

	19
	Iluminación de Jardín Vertical
	Se propone artefactos Mod. Atego Marca Idea.


	M. Abella
	3 Jul
	

	20
	Proyecto y aprobación de AON
	M. Abella se comunicó con Vicente Saravia y acordaron la forma de presentación.
	M. Abella
	7 Jul
	

	21
	Telefono de Recepción piso 15
	Definir aparato
	G Sinesia / G. Giles
	7 Jul
	

	22
	Recepción Piso 13 y 14 definir cantidad de puestos (Recepcionistas / Guardias)
	
	M. Ybañez
	8 Jul
	

	23
	Definir posición de Polycom’s
	
	F Depetris
	8 Jul
	

	24
	Hay tres salas de reunión del piso 14 que son trasladadas desde las oficinas actuales de PDA
	Definir el tipo de cableado
	M. Ybañez
	8 Jul
	

	25
	Contract levanta que alguna de las operaciones de pintura estarán solapadas entre si. Como la Pintura después de colocar la alfombra.
	Se solicita tomar recaudos para evitar daños definitivos. Colocación de nylon mas cartón.


	M. Abella
	7 Jul
	

	26
	Contract levanta que AON (Saravia) está solicitando información adicional de los planos de incendio. Para la base del cálculo
	Solicitamos a Alberto Aladro contactar al Ing. Saravia para agilizar el trámita.


	A Aladro
	8 Jul


	

	27
	Iluminación: Faltan planos para la ubicación de las luminarias en las salas de reunión.
	Enviar planos de calado de cielorraso para estas salas


	S. Sendón
	8 Jul


	

	28
	Instalación de Proyectores.

Los soportes serán entregados por ABC1 el Jueves 10, antes debemos cerrar el cielorraso por lo que se propone instalar tapas de inspección.


	Se solicita a ESH, considerar la construcción de tapas de inspección.
	S. Sendón
	8 Jul
	

	29
	En laboratorio de IT se solicita 5 puntos de 220 v y 5 puntos de datos dobles.
	Como está todo emplacado serán cañerías y cajas empotradas en la pared. Se solicita a Evelin Cintio la actualización del plano eléctrico.
	E. Cintio
	9 Jul
	

	30
	Contract levanta que el proveedor de vidrio, no recomienda la solución de un zocalón vertical tal como se propuso en la reunión del 3 de Julio
	Leandro Mazzeo envía alternativas, para definición del ítem.
	L. Mazzeo / S. Sendón
	9 Jul
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