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Meeting N°.: 10
Date: 31 de Julio de 2014
Time Start: 14:30 hs
Time End: :15:30hs
   

Place: Oficinas Vicente López                  
Prepared  By: Marcelo Stradiotto
Issued:




Attendees: Marcelo Abella, Leandro Mazzeo, Mariana Palomino, Juan Ignacio Passera, Gabriel Sinesia, Marcelo Polan, Sergio Sendón, Fernando Depetris, Gustavo Giles, Evelin Cintio
Distribution: Gustavo Codina, Marcelo Stradiotto, Andrea Mafauad, Nestor Sisto, Alberto Aladro, Javier Solis, 
	Item
	Content

	Action
	Responsible


	Due Date
	Status

	01
	Tiempos de Obra: La pintura de cielorrasos de las salas de reunión del piso 14, se convirtieron en un cuello de botella, debido al gran lijado a realizar.
	Se reprograman tareas para evitar daños en alfombra, muebles etc.
	M. Abella
	3 Ago
	

	02
	Carpintería de Aluminio y vidrios curvos, presenta una demora en obra
	Contract confirma la instalación de Vidrios curvos desde el Lunes 4 al Miercoles 6 de Agosto
	M. Abella
	6 Ago
	

	03
	Se solicita a Contract definir cuáles serán los ítems que quedarán para el final de la Obra, de manera de evitar daños
	Como ser recepciones, cortinas roller etc.
	M. Abella
	6 Ago
	

	04
	Paneles divisorios de color naranja son remplazados por paneles con vidrio para disminuir el peso visual.
	Ya fue acordado con Giuliani cuales son los paneles a modificar.

Se deben re-ubicar los termostatos.
	M. Ybañez

L. Mazzeo
	1 Ago
	

	05
	Montaje de Cámaras y controles de acceso
	Piso 14, Martes 5, Piso 13 y 15 Jueves 7
Los lectores son mas pequeños que las cajas , por lo que se propone un acrílico para eliminar el inconveniente.
	Dotti-Marengo
	7 Ago
	

	06
	Configuración del sistema de monitoreo.
	Se realizará el Jueves 7 de Agosto
	Dotti- Marengo
	7 Ago
	

	07
	Fue solicitado un cambio de posición de impresoras.
	Se pide a todos los involucrados del proyecto no comprometerse a realizar ninguna modificación de la que está aprobada. Concentrar a través de M. Ybañez.

El plano será modificado según la información pasada por J I Passera
	M. Ybañez

S. Sendón
	04 Ago
	

	08
	Vinilo para vidrios de oficinas.
	Se solicita a Marcelo Abella contactar con un proveedor de Vinilo para demarcar los vidrios.
	M. Abella / M. Ybañez
	4 Ago
	

	09
	Marcelo Polanc, solicita a Contract respuesta por los ítems levantados en obra
	Se define, que la dirección de obra va a pasar una lista con los ítems pendiente, indicando cuales son los mas críticos.
	M. Polanc
	4 Ago
	

	10
	Aires Acondicionados: Leandro Mazzeo comenta que hay evaporadoras sin conectar
	Leandro, va a enviar un informe de cuales son los que presentan este inconveniente.
	L. Mazzeo
	1 Ago
	



                                                            Pág.: 1 

                                                            Pág.: 2 





[image: image2.jpg]